## WBS
| 1주차 |  |  |  |  | 2주차 |  |  |  |  | 3주차 |  |  |  |  | 4주차 |  |  |  |  | 5주차
| 03/23 | 03/24 | 03/25 | 03/26 | 03/27 | 03/30 | 03/31 | 04/01 | 04/02 | 04/03 | 04/06 | 04/07 | 04/08 | 04/09 | 04/10 | 04/13 | 04/14 | 04/15 | 04/16 | 04/17 | 04/20 | 04/21 | 04/22 | 04/23 | 04/24
주제 선정 | bar: 1주차 03/23 to 1주차 03/24
요구사항분석 | 1주차 03/25: 코로나 휴강
UI 설계 | bar: 2주차 03/30 to 2주차 04/01
클래스 설계 | bar: 2주차 03/30 to 2주차 04/02
기획발표 | bar: 2주차 04/03
데이터 설정 | bar: 2주차 03/30 to 3주차 04/10
소스코딩 | bar: 4주차 04/13 to 5주차 04/24
중간점검 | bar: 4주차 04/14; 5주차 04/21
테스트
최종발표
| 6주차 |  |  |  |  | 7주차 |  |  |  |  | 8주차 |  |  |  |  | 9주차 |  |  |  |  | 10주차
| 04/27 | 04/28 | 04/29 | 04/30 | 05/01 | 05/04 | 05/05 | 05/06 | 05/07 | 05/08 | 05/11 | 05/12 | 05/13 | 05/14 | 05/15 | 05/18 | 05/19 | 05/20 | 05/21 | 05/22 | 05/25 | 05/26 | 05/27
주제 선정
요구사항분석
UI 설계
클래스 설계
기획발표
데이터 설정
소스코딩 | 6주차 04/30: 공휴일; 6주차 05/01: 공휴일; 7주차 05/04: 휴강; 7주차 05/05: 공휴일
중간점검 | bar: 6주차 04/28; 8주차 05/12
테스트 | bar: 9주차 05/18 to 10주차 05/26
최종발표 | bar: 10주차 05/27